## Özet
Gizli & Etkileşimli Mesajlaşma Platformu — Görev Yol Haritası
Backend'den frontend ve landing page'e uzanan uçtan uca yapım planı
No | Faz / Kategori | Odak Alanı | Görev Sayısı | Genel Durum
1 | Proje Altyapısı & DevOps Kurulumu | DevOps/Altyapı | 7 | Yapılacak
2 | Veritabanı Kurulumu (PostgreSQL + Redis) | Veritabanı | 9 | Yapılacak
3 | Backend — Kimlik Doğrulama (Auth/OTP) Servisi | Backend | 8 | Yapılacak
4 | SMS Entegrasyonu | Backend/Entegrasyon | 6 | Yapılacak
5 | Backend — Thread & Mesajlaşma API (Senaryo A) | Backend | 8 | Yapılacak
6 | Backend — Pool/Havuz API (Senaryo B) | Backend | 6 | Yapılacak
7 | Backend — Güvenlik, Rate Limiting & Kötüye Kullanım Önleme | Backend/Güvenlik | 6 | Yapılacak
8 | Backend — Kullanıcı Profili & KVKK Uçları | Backend | 4 | Yapılacak
9 | Frontend — Temel Altyapı | Frontend | 6 | Yapılacak
10 | Frontend — Auth & Telefon Doğrulama Ekranları | Frontend | 4 | Yapılacak
11 | Frontend — Mesaj Oluşturma & Açma Ekranları (Senaryo A) | Frontend | 6 | Yapılacak
12 | Frontend — Havuz Ekranları (Senaryo B) | Frontend | 5 | Yapılacak
13 | Frontend — Konuşma/Thread & Ayarlar Ekranları | Frontend | 5 | Yapılacak
14 | Landing Page | Landing Page | 6 | Yapılacak
15 | Test & QA | Test/QA | 6 | Yapılacak
16 | Yayına Alma & Yasal Süreçler | Yayına Alma | 7 | Yapılacak
| TOPLAM |  | 99
Not: Detaylı görev kırılımı, doğrulama (proof) kriterleri ve durum takibi için "Detaylı Görevler" sekmesine bakınız.

## Detaylı Görevler
Kategori No | Kategori | Görev No | Görev | Açıklama | Doğrulama (Proof) Kriteri | Bağımlılık | Öncelik | Durum
1 | 1. Proje Altyapısı & DevOps Kurulumu
1 | Proje Altyapısı & DevOps Kurulumu | 1.1 | Repo oluşturma | GitHub/GitLab üzerinde monorepo (backend + frontend) veya iki ayrı repo oluşturulur. | Repo klonlanabiliyor, README ile proje amacı ve kurulum adımları yazılı. | - | Yüksek | Yapılacak
1 | Proje Altyapısı & DevOps Kurulumu | 1.2 | Branching stratejisi | main / develop / feature-* dallanma modeli ve PR kuralları belirlenir. | Bir test feature branch açılıp PR ile main'e birleştirilebiliyor. | Repo oluşturma | Orta | Yapılacak
1 | Proje Altyapısı & DevOps Kurulumu | 1.3 | .env ve secrets şablonu | .env.example dosyası ve secrets yönetim planı (Vercel/Railway env vars) hazırlanır. | Yeni bir geliştirici .env.example'ı kopyalayıp projeyi ayağa kaldırabiliyor. | Repo oluşturma | Yüksek | Yapılacak
1 | Proje Altyapısı & DevOps Kurulumu | 1.4 | Node.js & paket yöneticisi sabitleme | .nvmrc / engines alanı ile Node sürümü, pnpm/npm sürümü sabitlenir. | `node -v` ve `npm -v` beklenen sürümle eşleşiyor, CI'da sürüm kontrolü geçiyor. | Repo oluşturma | Düşük | Yapılacak
1 | Proje Altyapısı & DevOps Kurulumu | 1.5 | Docker Compose lokal ortam | Postgres + Redis + backend servislerini tek komutla ayağa kaldıran docker-compose.yml yazılır. | `docker compose up` ile üç servis de hatasız ayağa kalkıyor. | Repo oluşturma | Yüksek | Yapılacak
1 | Proje Altyapısı & DevOps Kurulumu | 1.6 | CI pipeline kurulumu | Lint + test + build adımlarını çalıştıran GitHub Actions/CI workflow'u kurulur. | Bir PR açıldığında CI otomatik tetikleniyor ve yeşil/kırmızı sonuç dönüyor. | Docker Compose lokal ortam | Orta | Yapılacak
1 | Proje Altyapısı & DevOps Kurulumu | 1.7 | Staging/production ortam ayrımı planı | Ortam değişkenleri ve deploy hedefleri (staging vs production) net şekilde ayrılır. | Staging'e yapılan deploy production'ı etkilemiyor, ayrı URL'lerden erişiliyor. | CI pipeline kurulumu | Orta | Yapılacak
2 | 2. Veritabanı Kurulumu (PostgreSQL + Redis)
2 | Veritabanı Kurulumu (PostgreSQL + Redis) | 2.1 | PostgreSQL instance kurulumu | Lokal (Docker), staging ve production PostgreSQL örnekleri oluşturulur. | Üç ortamdan da `psql` ile bağlantı kurulabiliyor. | Docker Compose lokal ortam | Yüksek | Yapılacak
2 | Veritabanı Kurulumu (PostgreSQL + Redis) | 2.2 | ORM/migration aracı kurulumu | Prisma veya TypeORM projeye entegre edilir, migration klasör yapısı kurulur. | `prisma migrate dev` (veya eşdeğeri) hatasız çalışıyor. | PostgreSQL instance kurulumu | Yüksek | Yapılacak
2 | Veritabanı Kurulumu (PostgreSQL + Redis) | 2.3 | users tablosu migration'ı | id, phone_number_hash, display_name, created_at, last_seen_at, status alanlarıyla tablo oluşturulur. | Migration çalıştırıldığında tablo şemada görünüyor, test kaydı eklenip okunabiliyor. | ORM/migration aracı kurulumu | Yüksek | Yapılacak
2 | Veritabanı Kurulumu (PostgreSQL + Redis) | 2.4 | message_threads tablosu migration'ı | origin_type, initiator/recipient, lock_type, lock_secret_hash, question_text, expires_at alanlarıyla tablo oluşturulur. | FK ilişkileri users tablosuna doğru kuruluyor, test insert başarılı. | users tablosu migration'ı | Yüksek | Yapılacak
2 | Veritabanı Kurulumu (PostgreSQL + Redis) | 2.5 | messages tablosu migration'ı | thread_id, sender_user_id, body, is_anonymous, read_at, destroy_after_read alanlarıyla tablo oluşturulur. | Bir thread'e bağlı mesaj eklenip sorgulanabiliyor. | message_threads tablosu migration'ı | Yüksek | Yapılacak
2 | Veritabanı Kurulumu (PostgreSQL + Redis) | 2.6 | pool_entries tablosu migration'ı | owner_user_id, title, question_text, answer_hash, category, visibility, attempt_count alanlarıyla tablo oluşturulur. | Test kaydı eklenip kategoriye göre filtrelenebiliyor. | users tablosu migration'ı | Orta | Yapılacak
2 | Veritabanı Kurulumu (PostgreSQL + Redis) | 2.7 | İndekslerin oluşturulması | phone_number_hash (unique), thread_id, category gibi alanlara indeks eklenir. | EXPLAIN ANALYZE ile ilgili sorgularda index scan görülüyor (seq scan değil). | Tüm tablo migration'ları | Orta | Yapılacak
2 | Veritabanı Kurulumu (PostgreSQL + Redis) | 2.8 | Redis kurulumu | OTP kodları, rate-limit sayaçları ve TTL'li geçici veriler için Redis örneği kurulur. | `redis-cli PING` → PONG dönüyor, TTL'li bir key set edilip süresi dolunca siliniyor. | Docker Compose lokal ortam | Yüksek | Yapılacak
2 | Veritabanı Kurulumu (PostgreSQL + Redis) | 2.9 | Seed/test verisi scripti | Geliştirme ortamı için örnek kullanıcı, thread ve pool_entry verisi üreten script yazılır. | Script çalıştırıldığında veritabanı örnek verilerle doluyor, frontend'de görülebiliyor. | Tüm tablo migration'ları | Düşük | Yapılacak
3 | 3. Backend — Kimlik Doğrulama (Auth/OTP) Servisi
3 | Backend — Kimlik Doğrulama (Auth/OTP) Servisi | 3.1 | Backend proje iskeleti | NestJS (veya Next.js API Routes) proje yapısı, modül/katman ayrımı kurulur. | `/health` endpoint'i 200 dönüyor. | ORM/migration aracı kurulumu | Yüksek | Yapılacak
3 | Backend — Kimlik Doğrulama (Auth/OTP) Servisi | 3.2 | POST /auth/otp/request | Telefon numarası hash'lenir, Redis'e 4 haneli kod TTL:5dk ile yazılır. | Endpoint'e istek atıldığında Redis'te ilgili key'in oluştuğu doğrulanıyor. | Backend proje iskeleti, Redis kurulumu | Yüksek | Yapılacak
3 | Backend — Kimlik Doğrulama (Auth/OTP) Servisi | 3.3 | SMS gönderim entegrasyonu bağlama | OTP request akışına SMS gönderim servisi (Bölüm 4) bağlanır. | Test numarasına gerçek/mock SMS gönderilip kod ulaşıyor. | POST /auth/otp/request, SMS servis modülü | Yüksek | Yapılacak
3 | Backend — Kimlik Doğrulama (Auth/OTP) Servisi | 3.4 | POST /auth/otp/verify | Girilen kod Redis'teki kodla karşılaştırılır, doğruysa JWT access+refresh token üretilir. | Doğru kodla 200 + token dönüyor; yanlış kodla 401 dönüyor. | POST /auth/otp/request | Yüksek | Yapılacak
3 | Backend — Kimlik Doğrulama (Auth/OTP) Servisi | 3.5 | POST /auth/refresh | Refresh token ile yeni access token üretilir. | Süresi dolmuş access token + geçerli refresh token ile yeni token alınabiliyor. | POST /auth/otp/verify | Orta | Yapılacak
3 | Backend — Kimlik Doğrulama (Auth/OTP) Servisi | 3.6 | JWT auth guard/middleware | Access token doğrulayan, korumalı route'lara takılan guard yazılır. | Token'sız istek 401, geçerli token'lı istek 200 dönüyor. | POST /auth/otp/verify | Yüksek | Yapılacak
3 | Backend — Kimlik Doğrulama (Auth/OTP) Servisi | 3.7 | OTP rate limiting | Aynı numaraya dakikada 1, saatte 5 OTP sınırı uygulanır. | 6. istekte 429 (Too Many Requests) dönüyor. | POST /auth/otp/request | Yüksek | Yapılacak
3 | Backend — Kimlik Doğrulama (Auth/OTP) Servisi | 3.8 | Auth akışı unit/entegrasyon testleri | OTP request/verify/refresh için otomatik testler yazılır. | Test suite CI'da yeşil geçiyor, kapsam raporu üretiliyor. | Tüm auth endpoint'leri | Orta | Yapılacak
4 | 4. SMS Entegrasyonu
4 | SMS Entegrasyonu | 4.1 | SMS sağlayıcı hesabı açma | Netgsm/İleti Merkezi (veya Twilio) hesabı açılır, API bilgileri alınır. | Sağlayıcı panelinden test SMS'i manuel gönderilip ulaştığı doğrulanıyor. | - | Yüksek | Yapılacak
4 | SMS Entegrasyonu | 4.2 | SMS başlık (header) onay başvurusu | Türkiye'de ticari SMS göndermek için marka başlığı başvurusu yapılır. | Sağlayıcı panelinde başlık durumu 'onaylandı' görünüyor. | SMS sağlayıcı hesabı açma | Yüksek | Yapılacak
4 | SMS Entegrasyonu | 4.3 | SMS gönderim adapter modülü | Sağlayıcıdan bağımsız, değiştirilebilir bir SMS gönderim arayüzü (adapter pattern) yazılır. | Adapter üzerinden gönderilen test mesajı sağlayıcı loglarında görünüyor. | SMS sağlayıcı hesabı açma | Orta | Yapılacak
4 | SMS Entegrasyonu | 4.4 | SMS şablonlarının yazılması | OTP kodu, yeni mesaj bildirimi, yanıt bildirimi için SMS metin şablonları hazırlanır. | Her şablon gerçek bir telefona gönderilip doğru göründüğü teyit ediliyor. | SMS gönderim adapter modülü | Orta | Yapılacak
4 | SMS Entegrasyonu | 4.5 | Mock SMS servisi (test ortamı) | Staging/test ortamında gerçek SMS göndermeden kodun loglanmasını sağlayan mock servis yazılır. | Staging'de OTP isteği atıldığında kod, gerçek SMS yerine loglarda/panelde görünüyor. | SMS gönderim adapter modülü | Orta | Yapılacak
4 | SMS Entegrasyonu | 4.6 | Hata yönetimi & retry mekanizması | SMS gönderimi başarısız olursa yeniden deneme ve hata loglama eklenir. | Sağlayıcı API'si bilerek bozulup test edildiğinde sistem hata fırlatmadan retry deniyor ve loglanıyor. | SMS gönderim adapter modülü | Düşük | Yapılacak
5 | 5. Backend — Thread & Mesajlaşma API (Senaryo A)
5 | Backend — Thread & Mesajlaşma API (Senaryo A) | 5.1 | POST /threads | Alıcı telefonu, mesaj metni, kilit tipi (parola/soru) ve gizli bilgi hash'lenerek thread oluşturulur. | İstek sonrası veritabanında yeni thread satırı ve alıcıya SMS tetiklendiği görülüyor. | auth guard, SMS entegrasyonu | Yüksek | Yapılacak
5 | Backend — Thread & Mesajlaşma API (Senaryo A) | 5.2 | POST /threads/:id/unlock | Girilen parola/cevap bcrypt.compare ile kontrol edilir, doğruysa thread_access_token üretilir. | Doğru secret ile token dönüyor; yanlış secret ile 403 dönüyor. | POST /threads | Yüksek | Yapılacak
5 | Backend — Thread & Mesajlaşma API (Senaryo A) | 5.3 | Thread-level auth guard | thread_access_token'ı doğrulayan, thread_id claim'ini kontrol eden ayrı bir guard yazılır. | Token olmadan /messages çağrısı 403, doğru token ile 200 dönüyor. | POST /threads/:id/unlock | Yüksek | Yapılacak
5 | Backend — Thread & Mesajlaşma API (Senaryo A) | 5.4 | GET /threads/:id/messages | Thread'e ait mesajlar, is_anonymous alanına göre filtrelenerek listelenir. | Anonim mesajda response'da sender_user_id alanı hiç görünmüyor. | Thread-level auth guard | Yüksek | Yapılacak
5 | Backend — Thread & Mesajlaşma API (Senaryo A) | 5.5 | POST /threads/:id/messages | Alıcının/başlatanın yanıt göndermesi, is_anonymous tercihiyle birlikte kaydedilir. | Yeni mesaj eklenip GET ile listelendiğinde doğru görünüyor. | Thread-level auth guard | Yüksek | Yapılacak
5 | Backend — Thread & Mesajlaşma API (Senaryo A) | 5.6 | destroy_after_read imha job'ı | read_at set edildikten sonra body alanını silen arka plan job veya Redis TTL tetikleyici yazılır. | destroy_after_read=true olan mesaj okunduktan belirtilen süre sonra veritabanında body alanı boş/silinmiş görülüyor. | GET /threads/:id/messages | Orta | Yapılacak
5 | Backend — Thread & Mesajlaşma API (Senaryo A) | 5.7 | Brute-force koruması | attempt_count sayacı ve 5 yanlış denemede 15 dk kilitleme mantığı eklenir. | 5 yanlış denemeden sonra 6. deneme kilitli hatası dönüyor. | POST /threads/:id/unlock | Yüksek | Yapılacak
5 | Backend — Thread & Mesajlaşma API (Senaryo A) | 5.8 | Senaryo A test paketi | Mesaj oluşturma → kilitleme → unlock → okuma → yanıt akışını kapsayan entegrasyon testleri. | Test paketi CI'da uçtan uca yeşil geçiyor. | Tüm Senaryo A endpoint'leri | Orta | Yapılacak
6 | 6. Backend — Pool/Havuz API (Senaryo B)
6 | Backend — Pool/Havuz API (Senaryo B) | 6.1 | POST /pool/entries | Başlık, soru, cevap (hash'lenerek), kategori ve görünürlük ile soru kaydı oluşturulur. | Kayıt sonrası veritabanında pool_entries satırı görülüyor. | auth guard | Yüksek | Yapılacak
6 | Backend — Pool/Havuz API (Senaryo B) | 6.2 | GET /pool/entries | Kategori filtresi ve sayfalama ile public sorular listelenir. | ?category=felsefe ile filtrelenmiş, doğru sayfalanmış sonuç dönüyor. | POST /pool/entries | Yüksek | Yapılacak
6 | Backend — Pool/Havuz API (Senaryo B) | 6.3 | POST /pool/entries/:id/attempt | Girilen cevap answer_hash ile karşılaştırılır, doğruysa yeni thread oluşturulup thread_id dönülür. | Doğru cevapla thread_id dönüyor; yanlış cevapla success:false dönüyor. | GET /pool/entries, POST /threads mantığı | Yüksek | Yapılacak
6 | Backend — Pool/Havuz API (Senaryo B) | 6.4 | Deneme rate-limit | Bir soruya dakikada belirli sayıda deneme sınırı uygulanır. | Sınır aşıldığında 429 dönüyor. | POST /pool/entries/:id/attempt | Orta | Yapılacak
6 | Backend — Pool/Havuz API (Senaryo B) | 6.5 | Kategori/etiket yönetimi | Sabit veya dinamik kategori listesi backend'de tanımlanır. | Yeni bir soru oluştururken kategori listesi doğru şekilde valide ediliyor. | POST /pool/entries | Düşük | Yapılacak
6 | Backend — Pool/Havuz API (Senaryo B) | 6.6 | Senaryo B test paketi | Soru oluşturma → listeleme → doğru/yanlış deneme → eşleşme akışını kapsayan testler. | Test paketi CI'da yeşil geçiyor. | Tüm Pool endpoint'leri | Orta | Yapılacak
7 | 7. Backend — Güvenlik, Rate Limiting & Kötüye Kullanım Önleme
7 | Backend — Güvenlik, Rate Limiting & Kötüye Kullanım Önleme | 7.1 | Global rate limiting | IP ve telefon bazlı genel istek sınırlama middleware'i eklenir. | Kısa sürede çok sayıda istek atıldığında 429 dönmeye başlıyor. | Backend proje iskeleti | Yüksek | Yapılacak
7 | Backend — Güvenlik, Rate Limiting & Kötüye Kullanım Önleme | 7.2 | Block (engelleme) endpoint'i | Bir kullanıcının başka bir numarayı engellemesini sağlayan endpoint ve backend kontrolü eklenir. | Engellenen numaradan gelen yeni thread isteği backend'de reddediliyor. | users tablosu, POST /threads | Yüksek | Yapılacak
7 | Backend — Güvenlik, Rate Limiting & Kötüye Kullanım Önleme | 7.3 | Report (şikayet) endpoint'i | Mesaj/thread için şikayet kaydı oluşturan endpoint ve moderasyon kuyruğu tablosu eklenir. | Şikayet gönderildiğinde kayıt oluşuyor ve moderasyon listesinde görünüyor. | message_threads tablosu | Orta | Yapılacak
7 | Backend — Güvenlik, Rate Limiting & Kötüye Kullanım Önleme | 7.4 | Otomatik askıya alma mantığı | Şikayet eşiğini aşan hesapların status'unun 'suspended' yapılması otomatikleştirilir. | Eşik aşıldığında ilgili kullanıcı status alanı otomatik değişiyor. | Report endpoint'i | Orta | Yapılacak
7 | Backend — Güvenlik, Rate Limiting & Kötüye Kullanım Önleme | 7.5 | Loglama & hata izleme entegrasyonu | Sentry (veya benzeri) hata izleme servisi backend'e entegre edilir. | Bilerek fırlatılan bir hata izleme panelinde görünüyor. | Backend proje iskeleti | Orta | Yapılacak
7 | Backend — Güvenlik, Rate Limiting & Kötüye Kullanım Önleme | 7.6 | Güvenlik kontrol listesi taraması | OWASP temel kontrol listesine göre endpoint'ler taranır (SQLi, auth bypass, vs.). | Kontrol listesindeki her madde işaretlenip bulgular giderilmiş oluyor. | Tüm backend endpoint'leri | Orta | Yapılacak
8 | 8. Backend — Kullanıcı Profili & KVKK Uçları
8 | Backend — Kullanıcı Profili & KVKK Uçları | 8.1 | GET /me | Giriş yapmış kullanıcının profil bilgilerini dönen endpoint yazılır. | Geçerli token ile istek atıldığında doğru kullanıcı bilgisi dönüyor. | JWT auth guard | Orta | Yapılacak
8 | Backend — Kullanıcı Profili & KVKK Uçları | 8.2 | PATCH /me | Kullanıcının display_name gibi alanlarını güncelleyebildiği endpoint yazılır. | Güncelleme sonrası GET /me güncel veriyi gösteriyor. | GET /me | Düşük | Yapılacak
8 | Backend — Kullanıcı Profili & KVKK Uçları | 8.3 | DELETE /me | Kullanıcı verisinin hard-delete ile silinmesini sağlayan KVKK endpoint'i yazılır. | Silme isteği sonrası kullanıcıya ait mesaj/thread verileri veritabanında bulunamıyor. | GET /me | Yüksek | Yapılacak
8 | Backend — Kullanıcı Profili & KVKK Uçları | 8.4 | KVKK veri işleme envanteri | Hangi verinin nerede, ne kadar süre saklandığını gösteren doküman hazırlanır. | Doküman hukuk danışmanı tarafından gözden geçirilip onaylanıyor. | Veri modeli tamamlanmış olmalı | Orta | Yapılacak
9 | 9. Frontend — Temel Altyapı
9 | Frontend — Temel Altyapı | 9.1 | Next.js proje kurulumu | Next.js + TypeScript + Tailwind CSS proje iskeleti kurulur. | `npm run dev` ile proje hatasız açılıyor. | Repo oluşturma | Yüksek | Yapılacak
9 | Frontend — Temel Altyapı | 9.2 | PWA yapılandırması | manifest.json ve service worker ile 'ana ekrana ekle' desteği eklenir. | Mobil tarayıcıda 'ana ekrana ekle' seçeneği çıkıyor. | Next.js proje kurulumu | Orta | Yapılacak
9 | Frontend — Temel Altyapı | 9.3 | Tasarım sistemi/komponent iskeleti | Buton, input, kart, toggle gibi temel UI komponentleri oluşturulur. | Bir örnek sayfada tüm temel komponentler sorunsuz render ediliyor. | Next.js proje kurulumu | Orta | Yapılacak
9 | Frontend — Temel Altyapı | 9.4 | API client katmanı | Backend'e istek atan, token ekleyen/yenileyen merkezi bir fetch wrapper yazılır. | Örnek bir GET isteği doğru header'larla backend'e ulaşıyor. | Backend auth endpoint'leri hazır olmalı | Yüksek | Yapılacak
9 | Frontend — Temel Altyapı | 9.5 | Global auth state yönetimi | Oturum durumu (giriş yapılmış mı, token var mı) için state yönetimi kurulur. | Sayfa yenilendiğinde oturum durumu kaybolmadan korunuyor. | API client katmanı | Orta | Yapılacak
9 | Frontend — Temel Altyapı | 9.6 | Responsive breakpoint stratejisi | Mobil öncelikli breakpoint kuralları Tailwind config'e yansıtılır. | Aynı ekran hem 360px hem 1440px genişlikte düzgün görünüyor. | Next.js proje kurulumu | Düşük | Yapılacak
10 | 10. Frontend — Auth & Telefon Doğrulama Ekranları
10 | Frontend — Auth & Telefon Doğrulama Ekranları | 10.1 | Telefon numarası giriş ekranı | Numara formatı doğrulaması olan giriş formu tasarlanır. | Geçersiz numara girildiğinde anlık hata mesajı gösteriliyor. | Tasarım sistemi | Yüksek | Yapılacak
10 | Frontend — Auth & Telefon Doğrulama Ekranları | 10.2 | OTP giriş ekranı | 4 haneli kod girişi, geri sayım ve 'yeniden gönder' aksiyonu içeren ekran yapılır. | Süre dolduğunda 'yeniden gönder' aktif hale geliyor. | Telefon numarası giriş ekranı, /auth/otp/request | Yüksek | Yapılacak
10 | Frontend — Auth & Telefon Doğrulama Ekranları | 10.3 | Hata durumları UI'ı | Yanlış kod, süresi dolmuş kod, çok fazla deneme gibi durumlar için mesajlar tasarlanır. | Backend'den dönen her hata kodu için ayrı, anlaşılır bir mesaj gösteriliyor. | OTP giriş ekranı | Orta | Yapılacak
10 | Frontend — Auth & Telefon Doğrulama Ekranları | 10.4 | Token saklama & otomatik yenileme | Access/refresh token'ların güvenli saklanması ve süresi dolduğunda otomatik yenilenmesi. | Access token süresi dolduktan sonra kullanıcı fark etmeden oturum devam ediyor. | API client katmanı, /auth/refresh | Yüksek | Yapılacak
11 | 11. Frontend — Mesaj Oluşturma & Açma Ekranları (Senaryo A)
11 | Frontend — Mesaj Oluşturma & Açma Ekranları (Senaryo A) | 11.1 | Mesaj oluştur formu | Alıcı numarası, mesaj metni ve kilit tipi seçimini içeren form tasarlanır. | Form doldurulup gönderildiğinde backend'de yeni thread oluştuğu doğrulanıyor. | POST /threads | Yüksek | Yapılacak
11 | Frontend — Mesaj Oluşturma & Açma Ekranları (Senaryo A) | 11.2 | Parola/Soru modu toggle | Kullanıcının parola ya da soru-cevap modunu seçebildiği arayüz elemanı eklenir. | Her iki mod da seçilip formun doğru alanları gösterdiği görülüyor. | Mesaj oluştur formu | Orta | Yapılacak
11 | Frontend — Mesaj Oluşturma & Açma Ekranları (Senaryo A) | 11.3 | Anonim/Açık kimlik toggle | Göndericinin kimliğini gösterip göstermeyeceğini seçtiği anahtar eklenir. | Anonim seçiliyken gönderilen mesajda alıcı tarafında gönderici bilgisi görünmüyor. | Mesaj oluştur formu | Orta | Yapılacak
11 | Frontend — Mesaj Oluşturma & Açma Ekranları (Senaryo A) | 11.4 | Mesaj gönderildi onay ekranı | Gönderim sonrası kullanıcıya özet/onay gösteren ekran tasarlanır. | Gönderim sonrası kullanıcı net bir 'mesajın gitti' geri bildirimi görüyor. | Mesaj oluştur formu | Düşük | Yapılacak
11 | Frontend — Mesaj Oluşturma & Açma Ekranları (Senaryo A) | 11.5 | Alıcı tarafı: OTP + parola/cevap akışı | SMS'teki linkten gelen kullanıcı için OTP ve parola/cevap ekranları birleştirilir. | Link → OTP → parola/cevap → mesaj akışı 3 adımda tamamlanabiliyor. | OTP giriş ekranı, POST /threads/:id/unlock | Yüksek | Yapılacak
11 | Frontend — Mesaj Oluşturma & Açma Ekranları (Senaryo A) | 11.6 | Mesaj gösterim ekranı | Açılan mesajın, gönderici bilgisinin (varsa) ve yanıtla butonunun gösterildiği ekran. | Anonim gönderimde numara/isim hiçbir şekilde ekranda görünmüyor. | Alıcı tarafı OTP + parola/cevap akışı | Yüksek | Yapılacak
12 | 12. Frontend — Havuz Ekranları (Senaryo B)
12 | Frontend — Havuz Ekranları (Senaryo B) | 12.1 | Soru oluşturma formu | Başlık, soru, cevap, kategori ve görünürlük alanlarını içeren form tasarlanır. | Form gönderildiğinde backend'de yeni pool_entry oluştuğu görülüyor. | POST /pool/entries | Orta | Yapılacak
12 | Frontend — Havuz Ekranları (Senaryo B) | 12.2 | Görünürlük seçimi UI | Public/unlisted seçimini yapan arayüz elemanı eklenir. | Unlisted seçilen soru, havuz listesinde görünmüyor ama link ile açılabiliyor. | Soru oluşturma formu | Orta | Yapılacak
12 | Frontend — Havuz Ekranları (Senaryo B) | 12.3 | Havuz listesi/kart görünümü | Kategoriye göre filtrelenebilen soru kartları listesi tasarlanır. | Kategori filtresi değiştirildiğinde liste doğru güncelleniyor. | GET /pool/entries | Orta | Yapılacak
12 | Frontend — Havuz Ekranları (Senaryo B) | 12.4 | Soru detay + cevap deneme ekranı | Seçilen sorunun detayı ve cevap giriş kutusu gösterilir. | Doğru cevap girildiğinde otomatik olarak mesajlaşma ekranına yönlendiriliyor. | POST /pool/entries/:id/attempt | Yüksek | Yapılacak
12 | Frontend — Havuz Ekranları (Senaryo B) | 12.5 | Open Graph paylaşım kartı | Sosyal medyada paylaşıldığında güzel bir önizleme kartı çıkmasını sağlayan meta etiketler eklenir. | Link bir sosyal medya paylaşım aracına yapıştırıldığında önizleme kartı doğru görünüyor. | Soru detay ekranı | Düşük | Yapılacak
13 | 13. Frontend — Konuşma/Thread & Ayarlar Ekranları
13 | Frontend — Konuşma/Thread & Ayarlar Ekranları | 13.1 | Thread/konuşma ekranı | Mesaj geçmişini ve yanıtla butonunu gösteren ekran tasarlanır. | Yeni gönderilen yanıt anlık olarak listede görünüyor. | GET/POST /threads/:id/messages | Yüksek | Yapılacak
13 | Frontend — Konuşma/Thread & Ayarlar Ekranları | 13.2 | Kimlik gösterme anahtarı UI | Yanıt yazarken kimliği göster/gösterme seçimi net bir şekilde sunulur. | Kullanıcı seçimini değiştirdiğinde karşı tarafa doğru bilgi gidiyor. | Thread/konuşma ekranı | Orta | Yapılacak
13 | Frontend — Konuşma/Thread & Ayarlar Ekranları | 13.3 | Engelle/Şikayet Et akışları | Konuşma ekranında engelleme ve şikayet aksiyonları eklenir. | Engellenen kullanıcıdan yeni mesaj geldiğinde reddedildiği görülüyor. | Block/Report endpoint'leri | Yüksek | Yapılacak
13 | Frontend — Konuşma/Thread & Ayarlar Ekranları | 13.4 | Ayarlar sayfası | Bildirim tercihleri ve hesap/numara yönetimi seçeneklerini içeren sayfa tasarlanır. | Tercih değişikliği kaydedilip sayfa yenilendiğinde korunuyor. | GET/PATCH /me | Orta | Yapılacak
13 | Frontend — Konuşma/Thread & Ayarlar Ekranları | 13.5 | Veri silme talebi (KVKK) UI akışı | Kullanıcının hesabını/verisini silme talebini onaylayarak gönderdiği akış tasarlanır. | Onay adımından geçmeden silme işlemi tetiklenmiyor; onaylandığında DELETE /me çağrılıyor. | DELETE /me | Orta | Yapılacak
14 | 14. Landing Page
14 | Landing Page | 14.1 | Landing page tasarım konsepti | Değer önerisini anlatan hero, görsel dil ve renk paleti belirlenir. | Tasarım konsepti onaylanıp geliştirmeye hazır hale geliyor. | Tasarım sistemi | Yüksek | Yapılacak
14 | Landing Page | 14.2 | Hero bölümü + 2 ana CTA | 'Mesaj Gönder' ve 'Havuza Göz At' butonlarını içeren üst bölüm geliştirilir. | Her iki CTA da doğru sayfaya yönlendiriyor. | Landing page tasarım konsepti | Yüksek | Yapılacak
14 | Landing Page | 14.3 | 'Nasıl çalışır' bölümü | 3 adımlı görsel akış (SMS al → doğrula → oku/yanıtla) anlatılır. | Kullanıcı testinde katılımcılar akışı tek bakışta anlıyor. | Hero bölümü | Orta | Yapılacak
14 | Landing Page | 14.4 | Güven unsurları bölümü | Gizlilik/güvenlik vurgusu yapan bölüm (anonimlik, veri silme, KVKK) eklenir. | Bölümde Bölüm 10'daki güvenlik önlemlerine net referans var. | Hero bölümü | Orta | Yapılacak
14 | Landing Page | 14.5 | SEO temel ayarları | Title, meta description, Open Graph etiketleri eklenir. | Google'da site: taraması ve OG debugger araçlarında doğru bilgi çıkıyor. | Landing page tasarım konsepti | Düşük | Yapılacak
14 | Landing Page | 14.6 | Performans optimizasyonu | Görsel sıkıştırma, lazy loading, Lighthouse skor iyileştirmesi yapılır. | Lighthouse performans skoru mobilde 90+ değerine ulaşıyor. | Tüm landing page bölümleri | Orta | Yapılacak
15 | 15. Test & QA
15 | Test & QA | 15.1 | Senaryo A E2E testi | Mesaj oluşturma → SMS → OTP → parola/cevap → okuma → yanıt uçtan uca test edilir. | Test senaryosu gerçek bir cihazdan baştan sona hatasız tamamlanıyor. | Senaryo A tüm ekranları | Yüksek | Yapılacak
15 | Test & QA | 15.2 | Senaryo B E2E testi | Soru bırakma → keşif → cevap deneme → eşleşme uçtan uca test edilir. | Test senaryosu gerçek bir cihazdan baştan sona hatasız tamamlanıyor. | Senaryo B tüm ekranları | Yüksek | Yapılacak
15 | Test & QA | 15.3 | Yetkilendirme test senaryoları | Token'sız/yanlış token'lı isteklerin 401/403 döndüğü doğrulanır. | Tüm korumalı endpoint'ler için negatif test senaryoları geçiyor. | Tüm backend endpoint'leri | Yüksek | Yapılacak
15 | Test & QA | 15.4 | Mobil tarayıcı uyumluluk testi | iOS Safari ve Android Chrome üzerinde tüm akışlar test edilir. | Her iki platformda da akışlar görsel/işlevsel sorun olmadan tamamlanıyor. | Tüm frontend ekranları | Orta | Yapılacak
15 | Test & QA | 15.5 | Temel yük/performans testi | Eşzamanlı OTP/mesaj isteklerine sistemin verdiği tepki ölçülür. | Belirlenen eşzamanlı kullanıcı sayısında sistem hata vermeden yanıt veriyor. | Tüm backend endpoint'leri | Düşük | Yapılacak
15 | Test & QA | 15.6 | Kapalı beta kullanıcı testi | Gerçek kullanıcılarla sınırlı bir grupta ürün test edilir, geri bildirim toplanır. | Beta grubundan toplanan geri bildirimler dokümante ediliyor ve önceliklendiriliyor. | Tüm E2E testler | Orta | Yapılacak
16 | 16. Yayına Alma & Yasal Süreçler
16 | Yayına Alma & Yasal Süreçler | 16.1 | Domain + SSL kurulumu | Marka adı domain'i alınır, Vercel/Cloudflare üzerinden otomatik SSL sağlanır. | https:// ile siteye erişildiğinde geçerli sertifika görülüyor. | - | Yüksek | Yapılacak
16 | Yayına Alma & Yasal Süreçler | 16.2 | Yasal metinlerin hazırlanması | Kullanım Şartları, Gizlilik Politikası, KVKK Aydınlatma Metni yazılır. | Hukuk danışmanı metinleri onaylıyor ve sitede yayına alınıyor. | KVKK veri envanteri | Yüksek | Yapılacak
16 | Yayına Alma & Yasal Süreçler | 16.3 | SMS başlık onayının tamamlanması | Başlık başvurusunun sonuçlanması takip edilir. | Sağlayıcı panelinde başlık durumu 'onaylı' olarak görünüyor. | SMS başlık onay başvurusu | Yüksek | Yapılacak
16 | Yayına Alma & Yasal Süreçler | 16.4 | Staging → Production geçiş checklist'i | Ortam değişkenleri, migration'lar, DNS ayarlarının kontrol listesi hazırlanır. | Checklist'teki her madde işaretlenmeden production deploy'u yapılmıyor. | Tüm test paketleri | Yüksek | Yapılacak
16 | Yayına Alma & Yasal Süreçler | 16.5 | Soft launch / kapalı beta planı | Davetiyeli, sınırlı kullanıcı sayısıyla ilk yayın planlanır. | Belirlenen davetli grup platforma erişip akışı tamamlayabiliyor. | Kapalı beta kullanıcı testi | Orta | Yapılacak
16 | Yayına Alma & Yasal Süreçler | 16.6 | Analytics & hata izleme production kurulumu | Temel analytics ve Sentry gibi hata izleme production ortamında aktive edilir. | Production'da atılan bir test hatası izleme panelinde görünüyor. | Loglama & hata izleme entegrasyonu | Orta | Yapılacak
16 | Yayına Alma & Yasal Süreçler | 16.7 | Launch sonrası izleme planı | Dönüşüm hunisi (SMS tıklama → okuma → yanıt) ve haftalık gözden geçirme takvimi belirlenir. | İlk hafta sonunda huni metrikleri raporlanabiliyor. | Analytics kurulumu | Düşük | Yapılacak